# Handlingsplan för Mysam Sandviken år 2020

## Samarbetsparter

Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

## Bakgrund och förutsättningar

Mysam står för Myndigheter i samverkan. Mysam Sandviken är en lokal chefsgrupp för fyrpartssamverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar inom Sandviken kommun. Det är en grupp på strategisk nivå bestående av chefer inom följande verksamheter: kommunens individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet och omvårdnad om personer med funktionsnedsättning, samt primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Representanter för öppenvårdspsykiatrin i Region Gävleborg och skola/elevhälsa kan adjungeras till samverkansgruppens möten vid behov.

De fyra parterna i Mysam har ett gemensamt uppdrag att möta de utmaningar som finns lokalt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Parterna kan samverka finansiellt utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal Finsam[[1]](#footnote-1), som trädde i kraft den 1 januari 2004. På länsnivå bildar de fyra parterna tillsammans Samordningsförbund Gävleborg. Mysam Sandviken är en del av samordningsförbundets lokala struktur i länet.

Parterna bestämmer själva vilken/vilka chef/-er som ska delta i Mysam, men en utgångspunkt är första linjens chef/verksamhetschef. Det är viktigt att den chef som deltar har en övergripande bild av behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd som leder individen till egen försörjning. Antalet chefer från respektive part måste vara väl avvägt.

Mysam-gruppen avgör även vem som deltar i Trisam styrgrupp samt dess kalendarium.

I arbetet med att möta de utmaningar som finns lokalt tar varje Mysam-grupp i länet fram en handlingsplan med mål och aktiviteter. Löpande avstämning av handlingsplanens mål och aktiviteter sker vid Mysam-gruppens möten, som dokumenteras i minnesanteckningar. Handlingsplanen ses över årligen och revideras vid behov. Sammankallande ansvarar för att eventuella revideringar görs.

Under 2019 är det den av Samordningsförbundet finansierade processledare för Mysam som är sammankallande till Mysam träffarna. Den sammankallande har även uppdrag att samordna och stödja gruppen för att genomföra och identifiera insatsområden. En representant från samordningsförbundets kansli bjuds in till Mysam-gruppens möten för ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte och för att få möjlighet till dialog om utveckling av insatser.

## Syfte och målgrupper

På övergripande nivå vänder sig Mysam Sandviken till individer 16–64 år inom kommunens geografiska område med behov av samordnad rehabilitering. Samverkansgruppens syfte är:

* att säkerställa en tydlig struktur för samverkan inom rehabiliteringsområdet,
* att utveckla de lokala samverkansformerna för att stödja personer att uppnå egen försörjning.

## Mål och aktiviteter för år 2019-2021

Syftet med de lokala insatser och aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen är att de ska bidra till att individer med sammansatta behov får stöd och rehabilitering med målet egen försörjning, att de ska stimulera framväxten av förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat, samt att de ska bidra till en långsiktigt hållbar samverkan mellan Mysam-gruppens samarbetsparter.

Se bilaga 1 för ett antal stödjande och klargörande frågor som kan användas som ett dialogstöd i processen att formulera mål och aktiviteter. Till mallen för handlingsplan bifogas också ett lokalt och regionalt underlag med befolknings- och välfärdsfakta, som kan användas som ett stöd i arbetet med att identifiera och kartlägga målgrupper och behov (Region Gävleborg, Samhällsmedicin, 2016).

**Budgeterade medel för Mysam Sandviken**

Samordningsförbund Gävleborg har beslutat att budget för Mysam Sandviken, verksamhetsår 2020, uppgår till 650 000 kr. Budgeten gäller på årsbasis och kan inte tas med till nästkommande år.

Medel faktureras efter beslut om insats, enligt överenskommelse.

**Handlingsplan 2020**

### Vilka lokala målgrupper med behov av insatser har vi? Vilka utmaningar har vi?

Identifiera/kartlägga gemensamma utmaningar? Könsfördelning/jämställdhetsperspektivet

|  |
| --- |
| **Målgrupp** Psykisk ohälsa (funktionell ohälsa) 16-64 år  Nyanlända/invandrare med låg utbildningsnivå  **Utmaningar** De individer som har båda delarna, psykisk ohälsa och dålig ekonomi med behov av försörjningsstöd/som inte har ingen egen försörjning  Hemmasittare, Digitaliseringen har lett till en ny form av livsstil. Vilket leder till att vuxna passiviseras och isoleras.  Kvinnor är i större utsträckning sjukskriven för psykisk ohälsa, jämställdhetsperspektiv.  Samverkan/möta upp individer med psykisk ohälsa  Få en röd tråd i insatserna (undvika glapp i insatserna) Kedjan av aktiviteter behöver hållas ihop  Individens delaktighet i sin egen rehabilitering, (individen äger sin egen process) |

### 2. Det här vill vi fokusera på? På lång/kort sikt

|  |
| --- |
| **På kort sikt** Samverkan mellan myndigheter  Fortsatt driva för nästa steg gällande start av Fontänhus. Förstudien visade att det finns underlag för att starta både vad det avser behovsgruppen samt modell, organisation.  **På lång sikt** Få en röd tråd i insatserna (undvika glapp i insatserna) Kedjan av aktiviteter behöver hållas ihop. |

### 3. Det här behovet av gemensam kompetensutveckling har vi?

|  |
| --- |
| Vägar/kommunikation för samverkan för medarbetare kring individen  Insatskatalogen som lanseras februari/mars 2020, den visar hur vi kan nyttja varandras kunskap/erfarenheter/möjligheter/aktiviteter mellan varandra  TRISAM är en plattform för individärenden och en kunskaps utvecklande mellan oss parter i kommunen.  Nyttja/komplettera varandras verktyg där individen är i fokus  Använda och vässa de verktyg vi har idag.  Till hösten 2020 kommer MYSAM Sandviken att titta på de verktyg/ arbetsmetoder som används inom länet på ett bra sätt. |

### 4. Övrigt

|  |
| --- |
| Deltagande parter, få de parter vi vill ha med att delta på Mysam |

**Deltagare i Mysam** Sandviken**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Samverkanspart** | **Namn och befattning Ersättare** |
| **Sandviken kommun:** | Katarina Gröndahl enhetschef IFO Socialtjänsten Maria Hagström |
| **Sandviken kommun:** | Patrik Larsson, enhetschef omsorgsförvaltningen |
| **Sandviken kommun:** | Johnny Sandgren enhetschef LOK-Center |
|  |  |
| **Region Gävleborg:**  **Region Gävleborg:** | Sam Bäckström, vårdenhetschef Sandviken Norra Hc    Ulrika Bolinder, Vårdenhetschef Psykiatrin Sandviken |
| **Arbetsförmedlingen:** | Anna Magnusson Kroon, enhetschef Arbetsförmedlingen |
| **Försäkringskassan:** | Veronica Lind, enhetschef sjukförsäkringen |
| **Samordningsförbund Gävleborg:** | Cathrine Hedin, processledare Angelika Gabrielsson |
| **Samordningsförbund Gävleborg:** | Anna-Karin Hainsworth, förbundschef eller Per Lundgren, verksamhetsutvecklare |
| **Annan:** | Karolina Bergqvist, rehabkoordinator Falck Hälsopartner  Balazs Rethy Verksamhetschef Falck Hälsopartner |

**Adjungerade vid behov:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Samverkanspart** | **Namn och befattning** |
| **Sandvikenkommun:** | Catharina Högström, Chef Elevhälsa (grundskolan F-9) |
| **Försäkringskassan:** | Jenny Jonsson enhetschef funktionsnedsättning FK |
|  |  |

**Trisam**

I Sandvikens kommun finns Trisam-team på följande hälsocentraler:

* Hälsopartner Hälsocentral (Falck)
* Sandviken Norra Din Hälsocentral
* Sandviken Södra Din Hälsicentral
* Storvik Din Hälsocentral

I Trisam-styrgrupp deltar följande personer

|  |  |
| --- | --- |
| **Samverkanspart** | **Namn och befattning Ersättare** |
| **Sandviken kommun:** | Katarina Gröndahl enhetschef IFO Socialtjänsten |
| **Region Gävleborg:** | Sam Bäckström, vårdenhetschef Sandviken Norra Hc |
| **Region Gävleborg:** | Henrik Wretling, Tf verksamhetschef Storvik HC |
| **Region Gävleborg:** | Elin Athinen, vårdenhetschef Sandviken Södra Hc |
| **Arbetsförmedlingen:** | Anna Magnusson Kroon, enhetschef |
| **Försäkringskassan:** | Veronica Lind, enhetschef sjukförsäkringen |
| **Annan:**  **Samordningsförbund Gävleborg:** | Karolina Bergqvist rehabkoordinator /Balazs Rethy Verksamhetschef, Falck Hälsopartner  Helene Tyrén, processledare |
|  |  |

**Sändlista Mysam Sandviken**

Katarina Gröndahl, Enhetschef Ekonomi och Försörjningsstöd Sandvikens kommun

Patrik Larsson, Omsorgsförvaltningen Sandvikens kommun

Sam Bäckström, Vårdenhetschef Sandviken Norra HC Region Gävleborg

Balazs Rethy Verksamhetschef Falck Hälsopartner

Karolina Bergqvist, rehabiliteringskoordinator Falck Hälsopartner

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef Arbetsförmedlingen

Veronica Lind, Enhetschef området sjukförsäkring Försäkringskassan

Anna-Karin Hainsworth, Samordningsförbund Gävleborg

Per Lundgren, Samordningsförbund Gävleborg

Henrik Wretling, tf Verksamhetschef Storvik Hälsocentral

, vårdenhetschef Sandviken Södra Hälsocentral

Jenny Jonsson , Enhetschef området Aktivitetsersättning Försäkringskassan

Johnny Sandgren, Enhetschef LOK center Sandvikens kommun

Ulrika Bolinder, Vårdenhetschef Psykiatrin Sandviken

Catharina Högström Chef Elevhälsa (grundskolan F-9)

1. Läs mer om Finsam: <http://www.finsam.se>   
    [↑](#footnote-ref-1)